## 项目投入明细
西藏自治区林芝市工布江达县 2021年脱贫县统筹整合资金项目计划完成情况
填报单位：林芝市工布江达县财政局、扶贫办
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在行政村名） | 项目内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 计划开工年月 | 计划完工年月 | 整合财政涉农资金来源 |  | 投资计划(万元) | [6 empty] | 项目预计年均实现收益（万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益总人口(人) | 其中 |  |  | 项目建设完成情况 | 备注
[9 empty] | 资金来源名称 | 资金金额 | 总投资 | 中央资金 | 自治区资金 | 市级资金 | 县本级资金 | 银行贷款 | 项目单位自筹 |  |  |  | 受益建档立卡户数 | 受益建档立卡人口数 | 其中：巩固脱贫人数
|  | 总计 |  | 29 | [5 empty] | 14329.25 | 14329.25 | 10088.9 | 1651.58 | 1086 | 1502.77 | 0 | 0 | 1176.5 | 2579 | 8818 | 850 | 4500 | 4500
（一） |  | 生产发展（产业项目）类 |  | 13 | [5 empty] | 5236.4 | 5236.4 | 3107.49 | 1217.01 | 60 | 851.9 | 0 | 0 | 275 | 793 | 2503 | 543 | 1456 | 1456
1 | 工布江达县 | 朱拉乡扎热村易地搬迁藏猪标准化养殖基地 | 朱拉乡扎热村 | 新建消毒用房，管理用房，公猪、空怀母猪舍，受孕母猪舍，产舍，育肥猪舍，堆粪棚（带化粪池），硬化道路，出猪道及附属设施。 | 扶贫办 | 索朗达瓦 | 2021.5.1 | 2022.8.1 | 自治区财政专项扶贫资金 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 102 | 327 | 34 | 129 | 129 | 完工
2 | 工布江达县 | 工布江达县娘蒲乡易地搬迁牦牛养殖项目 | 娘蒲乡古觉村 | 购买牦牛约300头，配套饲草种植约200亩，防疫设备防疫药品。 | 扶贫办 | 索朗达瓦 | 2021.5.1 | 2021.12.1 | 中央财政专项扶贫资金（含少数民族发展资金90.63万元） | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39 | 208 | 10 | 56 | 56 | 完工
3 | 工布江达县 | 工布江达县仲莎乡林则三岩搬迁点产业扶贫项目 | 仲莎乡林则村 | 在林则村实施三岩搬迁配套牦牛养殖产业项目，购买牦牛、新建简易牛棚（草棚）。 | 扶贫办 | 索朗达瓦 | 2021.5.1 | 2021.12.1 | 中央财政专项扶贫资金 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 94 | 449 | 38 | 121 | 121 | 完工
4 | 工布江达县 | 金达镇德村村集体合作社经济发展项目 | 金达镇金达村 | 发展村集体经济，在金达集镇新建一栋2层房屋，总建筑面积290余平方米，实施洗车服务业项目。 | 扶贫办 | 索朗达瓦 | 2021.5.1 | 2021.12.1 | 中央财政专项扶贫资金 | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72 | 289 | 24 | 97 | 97 | 已完成95%工程量
5 | 工布江达县 | 加兴乡村集体经济发展项目 | 西朗村 | 由西朗村委会负责，选择当地特色产业发展村集体经济项目。 | 扶贫办 | 索朗达瓦 | 2021.5.1 | 2021.12.1 | 中央财政专项扶贫资金 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 114 | 28 | 76 | 76 | 完工
6 | 工布江达县 | 江达乡娘盖村沟口藏猪养殖项目 | 江达乡娘盖村 | 新建藏猪养殖厂，建筑面积约6000㎡，围墙约1000米，大门一座，道路硬化2400立方米，给排水等相关附属设施。 | 扶贫办 | 索朗达瓦 | 2020.3.1 | 2020.12.1 | 县级财政配套专项扶贫资金 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 15 | 200 | 600 | 200 | 600 | 600 | 完工
7 | 工布江达县 | 工布江达县农业生态观光园建设项目 | 巴河镇拉如村 | 建设水产养殖区13300平方米及附属设施。 | 扶贫办 | 索朗达瓦 | 2018.3.1 | 2020.10.1 | 中央财政专项扶贫资金 | 100 | 467.038 | 100 | 117.01 | 0 | 250.028 | 0 | 0 | 26 | 65 | 210 | 65 | 210 | 210 | 完工
[9 empty] | 自治区财政专项扶贫资金 | 117.01
[9 empty] | 县级财政配套专项扶贫资金 | 250.028
8 | 工布江达县 | 帕朗萨农家乐配套附属设施建设项目 | 工布江达镇帕朗萨村 | 帕朗萨村集体农家乐配套建设太阳能热水器及改造提升工程。 | 扶贫办 | 索朗达瓦 | 2021.3.1 | 2021.5.1 | 县级财政配套专项扶贫资金 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 45 | 170 | 8 | 31 | 31 | 完工
9 | 工布江达县 | 结底岗温室大棚改造项目 | 工布江达镇结底岗村 | 对现有6栋温室大棚进行翻修（单体面积约960余平方米），更换棉被卷帘电机和塑料薄膜、防虫网和滴灌管道，对主管道进行检修，增设水肥一体化系统和电气线路；整理大棚外场地、对大棚配套小屋进行改造增加水电设施、设备等；开展室外果树种植、购置苗木、化肥等材料。 | 扶贫办 | 索朗达瓦 | 2021.4.1 | 2021.12.1 | 中央财政专项扶贫资金 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 完工
10 | 工布江达县 | 工布江达县藏猪原种保护及扩繁育基地建设项目 | 工布江达镇娘当村 | 采购藏猪1080头，其中：母猪650头、商品猪430头，包含运输、检测等费用。 | 扶贫办 | 索朗达瓦 | 2020.11.1 | 2020.12.30 | 县级财政配套专项扶贫资金 | 71.872 | 71.872 | 0 | 0 | 0 | 71.872 | 0 | 0 | 70 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 完工
11 | 工布江达县 | 拉如村花卉种植项目 | 巴河镇拉如村 | 在拉如村建设薰衣草种植基地约300亩，开展土地整理、幼苗种植、地膜、灌溉设施等建设 | 乡村振兴局 | 肖健 | 2021.8.1 | 2021.12.1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 150 | 150 | 30 | 30 | 30 | 完工
12 | 工布江达县 | 工布江达镇种植温室大棚项目 | 工布江达镇结地岗村 | 修建5座温室大棚总面积13636.7平方米，单个大棚2727.34平方米，及其附属设施设备。 | 乡村振兴局 | 肖健 | 2021.8.25 | 2021.12.1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（含少数民族发展资金490.49万元） | 1435.49 | 1435.49 | 1435.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 72 | 289 | 24 | 97 | 97 | 已完成70%工程量
13 | 工布江达县 | 新措旅游产业配套设施项目 | 错高乡罗池村 | 新措旅游配套设施，提高旅游品质，购置白牦牛3头（用于拍摄及骑行体验）、自行车等配套设施，桑通牧场至新措湖边道路新建网红打卡点（游客休息点）3处及配套设施。 | 乡村振兴局 | 肖健 | 2021 | 2021.12 | 市级本级财政衔接资金 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 66 | 223 | 10 | 24 |  | 已完成85%工程量
（二） |  | 小型基础设施类 |  | 12 | [5 empty] | 5990.62 | 5335.62 | 3980.05 | 434.57 | 1026 | 550 | 0 | 0 | 9 | 586 | 2675 | 207 | 866 | 866
1 | 工布江达县 | 工布江达县错高村整体搬迁配套基础设施 | 错高村 | 土石方工程92941.64立方米，院内铺装工程2381.75平方米，围墙工程3602.2米，道路工程4347平方米，片石铺装工程14151.23平方米，给排水工程1项（含污水处理一体化设备），电气工程（含箱变160KVA1台、315KVA1台），人居环境提升等。 | 扶贫办 | 索朗达瓦 | 2018.11.1 | 2020.11.1 | 中央财政专项扶贫资金 | 1981.05 | 2415.62 | 1981.05 | 434.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106 | 472 | 24 | 72 | 72 | 完工
[9 empty] | 自治区财政专项扶贫资金 | 434.57
2 | 工布江达县 | 江达乡米吉至贡仲村钢架桥项目 | 江达乡米吉村 | 新建钢架桥，桥净跨约60米，桥两边引路总长度约500米。 | 扶贫办 | 索朗达瓦 | 2021.5.1 | 2022.11.1 | 中央财政专项扶贫资金 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81 | 352 | 20 | 69 | 69 | 已完成70%工程量
3 | 工布江达县 | 工布江达镇帕朗萨村饮水工程提升项目 | 工布江达镇怕朗萨村 | 新建引水主管约2000米、蓄水池一座和支管1900米。 | 扶贫办 | 索朗达瓦 | 2021.5.1 | 2021.11.1 | 中央财政专项扶贫资金 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 170 | 8 | 32 | 32 | 完工
4 | 工布江达县 | 工布江达镇孜嘎村易地搬迁农田防汛设施和农田水利等基础设施建设项目 | 工布江达镇孜嘎村 | 维修原有农田灌溉水渠、新建引水口、部分水泥灌溉水渠和网围栏，支付耕地征地费用。 | 扶贫办 | 索朗达瓦 | 2021.5.1 | 2021.12.1 | 中央财政专项扶贫资金 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 51 | 4 | 24 | 24 | 完工
5 | 工布江达县 | 加兴乡西朗村饮水工程 | 西朗村 | 新建取水口3处、蓄泥池3座、引水管道长6500米、支管1500米、入户管6060米、高原综合井202座（功能含分水阀、排水阀、止水阀）。 | 扶贫办 | 索朗达瓦 | 2020.10.20 | 2021.5.25 | 中央财政专项扶贫资金 | 179 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 216 | 62 | 216 | 216 | 完工
6 | 工布江达县 | 三岩搬迁安置点道路连接线硬化工程项目 | 工布江达县九个三岩搬迁安置点 | 道路硬化总长5.524公里，按照四级公路标准建设，路线设计行车速度是每小时20公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥混凝土路面。 | 扶贫办 | 索朗达瓦 | 2021.4.20 | 2021.12.30 | 县级财政配套专项扶贫资金 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 |  | 59 | 373 | 45 | 283 | 283 | 完工
7 | 工布江达县 | 加兴乡雪朗村三岩搬迁安置点道路连接线硬化工程项目 | 加兴乡雪朗村 | 道路硬化总长8.448公里，按照四级公路标准建设，路线设计行车速度是每小时20公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米。 | 乡村振兴局 | 肖健 | 2021.8.20 | 2022.12.1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 449 | 9 | 32 | 32 | 已完成70%工程量
8 | 工布江达县 | 工布江达县金达镇旁村农田灌溉设施建设项目 | 金达镇旁村 | 新建取水口1座、渠道硬化2500米、分水口25座、购置进水闸PGZ0.5*0.5m 1扇、启闭机LQ-1.5T1台等设备 | 发改委 | 陶启文 | 2021.7.1 | 2021.12.1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69 | 320 | 25 | 91 | 91 | 完工
9 | 工布江达县 | 村容村貌提升及垃圾分离、无害化处理项目 | 9个示范村（错高乡错高村，金达镇朗色村，巴河镇朗色村、东玛村，仲莎乡麦巴村、结牧村，工布江达镇扎西哲布自然村，江达乡唐丁村、加兴乡下巴塘村）及6个重点帮扶村（错高乡罗池村、朱拉乡扎热村、巴河镇拉如村、工布江达镇扎玛村、娘蒲乡拉如村、金达镇夏索村） | 统一规划，以乡村振兴九大板块为内容，达到美化环境，提升村容村貌的目的；新建垃圾分离及无害化处理设施一处（新建垃圾分类投放站30.21㎡及相关配套设施）。 | 乡村振兴局 | 肖健 | 2021 | 2021.12 | 市级本级财政衔接资金 | 315 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |  | 965 | 3909 | 168 | 549 |  | 已完成85%工程量
10 | 工布江达县 | 村庄路灯项目 | 巴河镇朗色村、工布江达镇扎玛村、金达镇夏索村、巴河镇拉如村、错高乡罗池村、朱拉乡扎热村、娘蒲乡拉如村 | 巴河镇朗色村（新建路灯30余盏）；工布江达镇扎玛村（新建路灯52盏）；夏索村及叶自然村（新建路灯80盏）；巴河镇拉如村（新增40盏，维修15盏）；错高乡罗池村（新建路灯120盏）；朱拉乡扎热村及波利自然村（维修现有路灯30盏、新增路灯120盏）；娘蒲乡拉如村（新建路灯66盏）。（统一采用太阳能式） | 乡村振兴局 | 肖健 | 2021 | 2021.12 | 市级本级财政衔接资金 | 363 | 363 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 |  |  | 402 | 1905 | 73 | 276 |  | 已完成85%工程量
11 | 工布江达县 | 村内入户道路及村内主干道路硬化项目 | 工布江达镇扎玛村、巴河镇拉如村、娘蒲乡拉如村、金达镇夏索村 | 工布江达镇扎玛村村内入户道路硬化长2200米，宽2.5米；巴河镇拉如村入户道路硬化，长5000米，宽2.5米；娘蒲乡拉如村新建入户道路硬化，长2500米，宽2.5米，金达镇夏索村（叶自然村）村内主干道硬化，长900米，宽4.5米。入户道路硬化，长1200米，宽2.5米。 | 乡村振兴局 | 肖健 | 2021 | 2021.12 | 市级本级财政衔接资金 | 336 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 |  |  | 156 | 733 | 32 | 103 |  | 完工
12 | 工布江达县 | 垃圾处理场维修项目 | 工布江达镇扎玛村 | 维修现有垃圾处理场1座，对现有垃圾场空缺一处围墙（长15米、高2.5米、需填土）进行重建；加装垃圾场上方铁丝网罩，防止垃圾遇风飘散。 | 乡村振兴局 | 肖健 | 2021 | 2021.12 | 市级本级财政衔接资金 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 52 | 223 | 10 | 24 |  | 完工
（三） |  | 生态保护和建设类 |  | 1 | [5 empty] | 929.19 | 929.19 | 828.32 | 0 | 0 | 100.87 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 2440 | 0 | 2078 | 2078
1 | 工布江达县 | 生态脱贫岗位人员补助 | 81个行政村 | 计划落实生态岗位2550人，每人补助3500元。 | 生态补偿组（林业和草原局） | 陈相文 | 2021.1 | 2021.12 | 中央农业资源及生态保护补助资金（460.63万元） 中央财政林业草原专项转移支付资金（292.69万元） 中央下达2021年中央财政草原生态保护补助奖励资金（75万元） | 828.32 | 929.19 | 828.32 | 0 | 0 | 100.87 | 0 | 0 | 892.5 |  | 2440 |  | 2078 | 2078 | 完工
[9 empty] | 盘活县级生态岗位存量资金 | 100.87
（四） |  | 其他类 |  | 2 | [5 empty] | 1173.04 | 1173.04 | 1173.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 100 | 100 | 100
1 | 工布江达县 | 工布江达县建档立卡群众技能培训项目 | 工布江达县 | 结合建档立卡群众技能需求，开展技能培训。 | 扶贫办 | 索朗达瓦 | 2021.5.1 | 2021.12.30 | 中央财政专项扶贫资金 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 已完成85%工程量
2 | 工布江达县 | 工布江达县扶贫贷款贴息 |  | 工布江达县2019年-2020年扶贫贷款贴息资金 | 乡村振兴局 | 肖健 | 2021.7.1 | 2021.12.1 | 中央下达扶贫贷款贴息资金 | 1023.04 | 1023.04 | 1023.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 完工
（五） |  | 乡村振兴试点示范村项目 |  | 1 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64 | 272 | 10 | 47 | 47
1 | 工布江达县 | 乡村振兴示范引领试点村建设项目 | 工布江达县阿沛村 | 每户庭院进行统一规范绿化，种植经济林木，提高庭院观赏度，美化村庄。采用树脂瓦屋面修复共50㎡；嘎旦自然村更换树脂瓦屋面1300㎡，1600㎡彩钢板屋颜色面统一美化,分别在阿沛村及嘎旦自然村新建垃圾分离及无害化处理设施一处（新建垃圾分类投放站30.21㎡）围墙改造、人畜分离等，实现村庄美化、亮化、绿化、硬化、净化等人居环境综合整治项目。 | 乡村振兴局 | 肖健 | 2021.9.1 | 2022.11.1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64 | 272 | 10 | 47 | 47 | 已完成85%工程量