## Sheet1 (2)
西藏自治区林芝市工布江达县2022年脱贫县统筹整合资金项目计划完成情况表
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡、村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 项目期限（月） | 预计竣 工时间 | 财政资金来源及金额 |  | 投资计划（万元） | [8 empty] | 项目效益 |  |  |  |  | 项目建设完成情况 | 备注
[9 empty] | 资金来源名称 | 金额（万元） | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政 资金 | 地（市）级资金 | 县本级资金 | 援藏 资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹（含贷款） | 其他资金 | 项目预计年均实现收益 （万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益群众人数(人) | 其中
[23 empty] | 受益脱贫户数 | 受益脱贫人数
工布江达县 |  |  |  | 28 | [5 empty] | 29999.095 | 29999.095 | 23130.235 | 5001.76 | 1171 | 696.1 | 0 | 0 | 0 |  | 414.38 | 5595 | 25485 | 902 | 5491
（一）生产发展类（含产业基础设施配套类） |  |  |  | 11 | [5 empty] | 11021.81 | 11021.81 | 8986.95 | 869.26 | 919 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.38 | 878 | 3087 | 94 | 274
1 | 工布江达县 | 工布江达县巴河镇牦牛经济杂交扩繁养殖基地建设项目 | 巴河镇叮当村 | 1、采购种牛4头、犏奶牛800头。 2、租用群众草场500亩，新建牦牛经济杂交扩繁、育肥、养殖基地，新建消毒用房200平方，牛舍4500平方，道路建设及等附属设施。 3、标准化养殖配套采购设施设备，消毒池等其他附属设施。 4、配套饲草料种植基地建设，种植饲草料等其他附属设施设备。 5、有机肥处理设施设备等。 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022-02-01 | 2022-12-09 | 中央财政衔接资金（含少数民族发展资金756.87万元）；自治区财政衔接资金 县财政衔接资金 | 2250.5 | 2250.5 | 1634.64 | 369.26 | 0 | 246.6 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 77 | 241 | 7 | 18 | 已完成75%工程量
2 | 工布江达县 | 工布江达县藏猪养殖扩繁基地建设项目 | 工布江达镇阿沛村（噶旦村） | 新建消毒用房100平方，，公猪舍1006.25平方、空怀母猪舍1000.19平方，受孕母猪舍2000平方，产舍1300平方，育肥猪舍4000平方，堆粪棚（带化粪池），道路建设，出猪道等相关配套附属设施4000㎡、购置仔猪，优质种猪。 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022-02-01 | 2022-12-09 | 中央财政衔接资金、自治区财政衔接资金 | 2900 | 2900 | 2400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.38 | 90 | 329 | 0 | 0 | 已完成75%工程量
3 | 工布江达县 | 巴河镇叮当村果林提升建设项目 | 巴河镇叮当村 | 1、农林灌溉用水收益范围365亩耕地，10000多棵桃树，200多亩林木、果树、设计供水规模1.03-1000m3/d，供水取口1座，沉砂池1座、分水井41座、小木桥1座，PE管道5公里、小路250米、渠道150米、围栏500米、大门1座。2、对现有经济果林基地600亩进行改造提升，以色列进口水肥一体化系统，果园立架栽培系统，田间高强度防腐储水罐等附属设施设备。 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022-06-01 | 2022-12-09 | 中央财政衔接资金 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.42 | 77 | 241 | 7 | 18 | 已完成75%工程量
4 | 工布江达县 | 工布江达藏猪地标产品精细加工基地 | 巴河镇朗色村 | 1、加工厂房改造、配套设施工程,加工车间403.2平方米，冷库105立方、晾晒棚50平方米。2、加工设备购置，包括分割、精细加工、包装、消毒、实验室、管理等设备。3、工布江达藏猪直销店建设。 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022-10-01 | 2022-12-09 | 中央财政衔接资金 | 302.31 | 302.31 | 302.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 116 | 415 | 17 | 36 | 完工
5 | 工布江达县 | 工布江达县藏猪养殖扩繁基地建设项目（二期） | 嘎旦村 | 配产舍2593.62平方米，保育舍1442.84平方米，育肥舍2082.66平方米，配套附属设施及设备安装工程。 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022.08 | 2022.12 | 中央财政衔接资金 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.38 | 90 | 329 | 7 | 18 | 已完成55%工程量
6 | 工布江达县 | 工布江达县仔猪入户养殖项目 | 工布江达县 | 采用“乡政府统筹，村集体申请，群众入户养殖”的方式进行入户养殖，由乡镇选取“能管理、善治理、有意愿、有能力”的农户实施整村申请养殖，由乡镇与村集体、村集体与农户签订养殖协议的方式，约定入户养殖具体事宜（如不得放养、损失赔偿等）。 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022-10-01 | 2022-12-09 | 市财政衔接资金 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 65 | 264 | 8 | 19 | 完工
7 | 工布江达县 | 工布江达县高原冷水鱼养殖项目 | 工布江达县 | 购买2-3斤，红鱼：（两倍体，3000斤，约1500尾，可以怀孕繁殖的）（3倍体，3000斤，约1500尾，）（杂交鲟鱼，3000斤，约1500尾，）及药品、增氧机，鱼网（防逃/防鸟网）等。 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022-10-01 | 2022-12-09 | 市财政衔接资金 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 64 | 272 | 10 | 47 | 年底前完成
8 | 工布江达县 | 工布江达县巴河镇牦牛经济杂交扩繁养殖基地建设项目 | 巴河镇叮当村 | 1、采购种牛4头、犏奶牛800头。 2、租用群众草场500亩，新建牦牛经济杂交扩繁、育肥、养殖基地，新建消毒用房200平方，牛舍4500平方，道路建设及等附属设施。 3、标准化养殖配套采购设施设备，消毒池等其他附属设施。 4、配套饲草料种植基地建设，种植饲草料等其他附属设施设备。 5、有机肥处理设施设备等。 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022-10-01 | 2022-12-09 | 市统筹整合资金 | 449.5 | 449.5 | 0 | 0 | 449.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 77 | 241 | 7 | 18 | 已完成75%工程量
9 | 工布江达县 | 工布江达县牦牛经济杂交项目 | 工布江达县 | 完成600头牦牛经济杂交配种任务，配种受胎率达到70%，产畜率达到80%以上，成活率94%，购置配种冻精及耗材，次年验收，兑现相关补贴自己等 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022-10-01 | 2022-12-09 | 市统筹整合资金 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 78 | 213 | 10 | 26 | 年底前完成
10 | 工布江达县 | 工布江达县金达镇加龙村牦牛寄养入户项目 | 加龙村 | 购置4岁以上的成年牦牛71头（母牦牛68头，公牦牛3头）、在金达镇加龙村进行牦牛到户养殖。 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022-10-01 | 2022-12-09 | 市统筹整合资金 | 106.5 | 106.5 | 0 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 66 | 311 | 11 | 48 | 年底前完成
11 | 工布江达县 | 工布江达县欧巴村精品民宿改造建设项目（一期） | 欧巴村 | 民宿设施设备采购，新建太空舱民宿，太空舱型号E7(19套)，长11.5米x宽3.3米x高3.2米，精装修，含空调、地暖、卫浴、窗帘、热水器及其他附属套配设施，提升游客住宿的舒适度，增加游客的旅游体验，实现村民经济增收。 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022-10-01 | 2022-12-09 | 中央财政衔接资金 | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 78 | 231 | 10 | 26 | 年底前完成
（二）巩固提升类（人居环境整治类） |  |  |  | 4 | [5 empty] | 6827.285 | 6827.285 | 5997.285 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3731 | 17152 | 692 | 2830
1 | 工布江达县 | 工布江达县金达镇朗色村整村提升改造项目 | 金达镇朗色村 | 人居环境整治、小型公益性基础设施建设。水、电、路、网等农牧业生产配套，村容村貌提升重点为:村内道路 7500 m、入户道路 2000 m、庭院整治27000㎡；人畜分离72户、村内垃圾分类 1 处、生活垃圾、污水处理等小型公益性生活设施。 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022-02-01 | 2022-12-09 | 中央财政衔接资金、自治区财政衔接资金 | 2031.45 | 2031.45 | 1201.45 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 72 | 420 | 15 | 82 | 完工
2 | 工布江达县 | 工布江达县金达镇朗色村整村提升改造项目（二期） | 金达镇朗色村 | 人居环境整治、小型公益性基础设施及农牧业生产配套建设，屋架改造68户，道路边沟（含盖板）约2公里，公共厕所1处；村庄庭院经济等小型公益性生活设施 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022.08 | 2022.12 | 中央财政衔接资金 | 374 | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 72 | 420 | 15 | 82 | 年底前完成
3 | 工布江达县 | 工布江达县庭院整治改造建设项目 | 8个乡镇36个村 | 8个乡镇36个村，进行庭院整治，划分三类，一类为120元/米，二类为220元/米，三类为320元/米，群众自建进行补贴，分别为：朱拉乡坝村庭院整治120米（三类）1450米（二类）；朱拉乡嘎当村庭院整治220米（三类）1500米（二类）；朱拉乡扎堆村庭院整治200米（三类）1618米（二类）；巴河镇孜木宗村庭院整治1908米（二类）；巴河镇堆果村庭院整治1380米（二类）；巴河镇仲当村庭院整治1950米（二类）；娘蒲乡岗朗村庭院整治10320米（二类）；加兴乡松多村庭院整治3315米（二类）；加兴乡白朗村庭院整治2205米（二类）；加兴乡罗马林村庭院整治1935米（二类）；加兴乡西朗村庭院整治1800米（二类）；加兴乡雪朗村庭院整治1275米（二类）；加兴乡吉朗村庭院整治1020米（二类）；江达乡朗村庭院整治4650米（二类）；江达乡皮康村庭院整治3640米（二类）；江达乡吾鲁岗村庭院整治5280米（二类）；江达乡昂巴宗村庭院整治5300米（二类）；江达乡帮嘎岗村庭院整治6400米（二类）；工布江达镇孜嘎村庭院整治3600米（一类）；金达镇强洛村庭院整治7500米（二类）；金达镇多庆木村庭院整治4600米（二类）；金达镇扎布村庭院整治2800米（一类）；金达镇拉荣村庭院整治3437米（二类）；金达镇达金村庭院整治7200米（一类）；金达镇色江娘村庭院整治3000米（一类）2600米（二类）；金达镇旁村庭院整治2000米（二类）500米（三类）；金达镇新生村庭院整治2900米(二类)；金达镇嘎木村庭院整治7036米（二类）；金达镇仲村庭院整治3109米（二类）；错高乡杂拉村庭院整治3200米（二类）；江达乡太昭村庭院整治2200米（二类）；娘蒲乡拉如村庭院整治2600米（二类）；娘蒲乡朝朗村庭院整治3400米（二类）；娘蒲乡吾朗村庭院整治2800米（二类）；金达镇加龙村庭院整治4500米（二类）；巴河镇拉如村庭院整治3700米（二类）； | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022.11 | 2022.12 | 中央财政衔接资金 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2987 | 13584 | 504 | 2034 | 年底前完成
4 | 工布江达县 | 工布江达县村庄人畜分离建设项目 | 工布江达县 | 面向全县9个乡镇，错高乡、朱拉乡、巴河镇、仲莎乡、工布江达镇、江达乡、金达镇、娘蒲乡、加兴乡，对急需解决人畜分离，提升村庄人居环境的村庄，按照统一制定建设标准及面积(每户不低于40㎡）以每户2万元补贴建设，共涉及600户2728人，建设面积共计24000㎡，可根据群众自身养殖需求及村庄规划扩大人畜分离设施建设面积，超出面积费用自筹。 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022.11 | 2022.12 | 中央财政衔接资金 | 1421.835 | 1421.835 | 1421.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 2728 | 158 | 632 | 年底前完成
(三)小型公益性基础设施类 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 1548.17 | 1548.17 | 940.07 | 608.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 392 | 1076 | 48 | 140
1 | 工布江达县 | 工布江达县错高乡麦措姆村整村基础设施建设项目 | 错高乡麦措姆村 | 新建硬化工程3719平方米、排水沟620米、管涵工程21米、排水工程及拆除工程；1#村2#村引水工程 | 工布江达县发改委 | 陶启文 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 自治区财政衔接资金 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 23 | 63 | 6 | 0 | 完工 | 以工代赈
2 | 工布江达县 | 工布江达县仲莎乡林则村结岗自然村道路硬化工程 | 仲莎乡林则村结岗自然村 | 新建硬化工程4086.40平方米、总体给排水工程一项 | 工布江达县发改委 | 陶启文 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 自治区财政衔接资金 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | 43 | 4 | 13 | 完工 | 以工代赈
3 | 工布江达县 | 工布江达县金达镇加龙村公路改建工程项目 | 加龙村 | 新建道路约5公里，其中主干道约3公里，入户道路约2公里及连接道路，涵洞3座；道路护栏、标识标牌等相关配套设施。项目主管部门：乡村振兴局。 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022.07 | 2022.12 | 中央财政衔接资金以工代赈部分 | 798 | 798 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 66 | 311 | 11 | 48 | 完工 | 以工代赈
4 | 工布江达县 | 朱拉乡三岩搬迁安置点道路连接线硬化工程项目 | 扎热村 | 换填方量施工共计13725m³,挖方12753m³。 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022.07 | 2022.12 | 中央财政衔接资金、自治区财政衔接资金 | 160.17 | 160.17 | 142.07 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 285 | 659 | 27 | 79 | 年底前完成 | 易地搬迁
(四)整村推进类 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 9393.91 | 9393.91 | 6300.01 | 2644.4 | 0 | 449.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 594 | 1730 | 68 | 169
1 | 工布江达县 | 工布江达县巴河镇叮当村整村推进建设项目 | 巴河镇叮当村 | 人居环境整治、小型公益性基础设施建设。水、电、路、网等农牧业生产配套，村容村貌提升重点为:入户道路 2000 m、庭院整治36300 ㎡、：人畜分离121户、村内垃圾分类 1 处、生活垃圾、污水处理等小型公益性生活设施。 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022-02-01 | 2022-12-09 | 中央财政衔接资金、自治区财政衔接资金 | 2240.17 | 2240.17 | 1477.67 | 762.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 77 | 241 | 7 | 18 | 完工
2 | 工布江达县 | 工布江达县仲莎乡仲莎村整村提升改造项目 | 仲莎乡仲莎村 | 人居环境整治、小型公益性基础设施建设。水、电、路、网等农牧业生产配套，村容村貌提升重点为:村内道路 8000 m、入户道路 6100 m、庭院整治48300㎡、人畜分离116户、村内垃圾分类1 处、生活垃圾、污水处理等小型公益性生活设施。 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022-02-01 | 2022-12-09 | 中央财政衔接资金、自治区财政衔接资金（含少数民族发展资金554.76万元） | 2984 | 2984 | 1984 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 116 | 415 | 17 | 36 | 已完成85%工程量 | 少数民族
3 | 工布江达县 | 工布江达县仲莎乡仲莎村整村提升改造项目（二期） | 仲莎乡仲莎村 | 人居环境整治、小型公益性基础设施及农牧业生产配套建设，道路边沟约1000米；人畜分离设施130户；庭院整治；杰自然村部分村道硬化；村庄庭院经济等小型公益性生活设施。 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022.08 | 2022.12 | 中央财政衔接资金 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 116 | 415 | 17 | 36 | 年底前完成
4 | 工布江达县 | 工布江达县朱拉乡扎热村整村提升改造项目 | 朱拉乡扎热村 | 人居环境整治、小型公益性基础设施建设。水、电、路、网等农牧业生产配套，村容村貌提升重点为:庭院整治68000㎡；人畜分离285户、村内道路及人行道10500m、入户道路5000 m、下水管网等小型公益性生活设施。村内垃圾分类 2 处、生活垃圾、污水处理等小型公益性生活设施。 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022-02-01 | 2022-12-09 | 中央财政衔接资金、自治区财政衔接资金，县财政衔接资金 | 3769.74 | 3769.74 | 2438.34 | 881.9 | 0 | 449.5 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 285 | 659 | 27 | 79 | 完工
(五)生态保护和建设类 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 529.53 | 529.53 | 529.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2440 | 0 | 2078
1 | 工布江达县 | 生态脱贫岗位人员补助 | 81个行政村 | 自治区下达2021年中央财政草原生态保护补助奖励资金（生态岗位保护）。 | 生态补偿组（林业和草原局） | 陈相文 | 2022-11-01 | 2022-12-09 | 中央统筹整合资金 | 529.53 | 529.53 | 529.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 0 | 2078 | 完工
(六)扶贫贷款贴息类 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 376.39 | 376.39 | 376.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 工布江达县 | 工布江达县扶贫贷款贴息 |  | 工布江达县2021年扶贫贷款贴息资金 | 乡村振兴局 | 肖健 | 2022-04-09 | 2022-12-09 | 中央财政衔接资金 | 376.39 | 376.39 | 376.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工
(七)其他类 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 302 | 302 | 0 | 50 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 工布江达县 | 农牧民实用技能培训 | 工布江达县 | 组织农牧民群众参与生产生活技能等培训 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022-04-09 | 2022-12-09 | 自治区财政衔接资金 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年底前完成
2 | 工布江达县 | 工布江达县农村生活垃圾清运项目 | 工布江达县 | 农村生活垃圾收集、转运、清理 | 工布江达县乡村振兴局 | 肖健 | 2022-11-01 | 2022-12-09 | 市财政衔接资金 | 135 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工
3 | 工布江达县 | “百家基层党建示范点”奖补项目及示范村建设补助项目 | 工布江达县 | 能力素质提升培训，发展壮大村级集体经济，农村人居环境整治、小型公益性基础设施建设等。 | 县委组织部 | 惠鹏 | 2022-11-01 | 2022-12-09 | 市财政衔接资金 | 117 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年底前完成